## Tabulka termínů
Datum | Kdo | Úkol
2016-07-08 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-07-15 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-07-22 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-07-29 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-08-01 | CSS | Začátek období pro 1. povinné setkání starostů v termínu 1.8.2016-30.9.2016
2016-08-05 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-08-12 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-08-15 | CSS | Doplnit karty obcí v ISP
2016-08-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2016-08-19 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-08-26 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-09-02 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-09-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc srpen
2016-09-09 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-09-15 | PT | Konec zahajovacího provozu
2016-09-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2016-09-16 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-09-23 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-09-30 | CSS | Konec období pro 1. povinné setkání starostů v termínu 1.8.2016-30.9.2016
2016-09-30 | PT | Možnost změny počtu aktivit +/- 20%
2016-09-30 | CSS | Nahrát Informační zpravodaj do systému
2016-09-30 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-09-30 | PT | Vyhodnocení zahajovacího provozu
2016-09-30 | CSS | Zpracovat zásobník projektů
2016-09-30 | PT | Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti
2016-10-07 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-10-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc září
2016-10-14 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-10-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2016-10-15 | CSS | Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
2016-10-15 | CSS | Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
2016-10-21 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-10-27 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-10-31 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2016-10-31 | PT | Připomínky Svazu k Informačnímu zpravodaji
2016-10-31 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2016-11-01 | CSS | Začátek období pro 2. povinné setkání starostů v termínu 1.11.2016-31.12.2016
2016-11-04 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-11-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc říjen
2016-11-11 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-11-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2016-11-18 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-11-25 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-11-30 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2016-11-30 | CSS | Publikování informačního zpravodaje
2016-11-30 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2016-11-30 | CSS | Zpracovat minimálně 5 projektů do IT systému
2016-12-02 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-12-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc listopad
2016-12-09 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-12-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2016-12-16 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-12-23 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-12-30 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2016-12-31 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2016-12-31 | CSS | Konec období pro 2. povinné setkání starostů v termínu 1.11.2016-31.12.2016
2016-12-31 | CSS | Termín kontroly nového projektu v realizační fázi
2016-12-31 | CSS | Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
2016-12-31 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2016-12-31 | PT | Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti
2017-01-06 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-01-06 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc prosinec
2017-01-13 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-01-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2017-01-15 | CSS | Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
2017-01-15 | CSS | Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
2017-01-20 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-01-27 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-01-31 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2017-01-31 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2017-02-03 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-02-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc leden
2017-02-10 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-02-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2017-02-17 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-02-24 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-02-28 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2017-02-28 | CSS | Nahrát Informační zpravodaj do systému
2017-02-28 | CSS | Odevzdat 1. analýzu přínosů CSS
2017-02-28 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2017-03-03 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-03-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc únor
2017-03-10 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-03-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2017-03-17 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-03-24 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-03-31 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2017-03-31 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-03-31 | PT | Připomínky Svazu k Informačnímu zpravodaji
2017-03-31 | PT | Stanovisko Svazu k Analýze přínosů
2017-03-31 | CSS | Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
2017-03-31 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2017-03-31 | PT | Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti
2017-04-07 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-04-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc březen
2017-04-13 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-04-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2017-04-15 | CSS | Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
2017-04-15 | CSS | Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
2017-04-21 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-04-28 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-04-30 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2017-04-30 | CSS | Publikování informačního zpravodaje
2017-04-30 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2017-05-01 | CSS | Začátek období pro 3. povinné setkání starostů v termínu 1.5.2017-30.6.2017
2017-05-05 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-05-05 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc duben
2017-05-12 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-05-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2017-05-19 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-05-26 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-05-31 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2017-05-31 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2017-06-02 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-06-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc květen
2017-06-09 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-06-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2017-06-16 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-06-23 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-06-30 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2017-06-30 | CSS | Konec období pro 3. povinné setkání starostů v termínu 1.5.2017-30.6.2017
2017-06-30 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-06-30 | CSS | Termín kontroly nového projektu v realizační fázi
2017-06-30 | CSS | Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
2017-06-30 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2017-06-30 | PT | Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti
2017-07-07 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-07-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc červen
2017-07-14 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-07-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2017-07-15 | CSS | Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
2017-07-15 | CSS | Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
2017-07-21 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-07-28 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-07-31 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2017-07-31 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2017-08-04 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-08-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc červenec
2017-08-11 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-08-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2017-08-18 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-08-25 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-08-31 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2017-08-31 | CSS | Nahrát Informační zpravodaj do systému
2017-08-31 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2017-09-01 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-09-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc srpen
2017-09-08 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-09-15 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-09-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2017-09-16 | PT | Začátek vyhodnocení provozu 1. roku
2017-09-22 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-09-29 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-09-30 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2017-09-30 | PT | Konec vyhodnocení provozu 1. roku
2017-09-30 | PT | Možnost změny počtu aktivit +/- 20%
2017-09-30 | PT | Připomínky Svazu k Informačnímu zpravodaji
2017-09-30 | CSS | Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
2017-09-30 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2017-09-30 | PT | Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti
2017-10-06 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-10-06 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc září
2017-10-13 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-10-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2017-10-15 | CSS | Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
2017-10-15 | CSS | Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
2017-10-20 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-10-27 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-10-31 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2017-10-31 | CSS | Publikování informačního zpravodaje
2017-10-31 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2017-11-01 | CSS | Začátek období pro 4. povinné setkání starostů v termínu 1.11.2017-31.12.2017
2017-11-03 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-11-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc říjen
2017-11-10 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-11-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2017-11-16 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-11-24 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-11-30 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2017-11-30 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2017-12-01 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-12-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc listopad
2017-12-08 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-12-15 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-12-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2017-12-22 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-12-29 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2017-12-31 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2017-12-31 | CSS | Konec období pro 4. povinné setkání starostů v termínu 1.11.2017-31.12.2017
2017-12-31 | CSS | Termín kontroly nového projektu v realizační fázi
2017-12-31 | CSS | Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
2017-12-31 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2017-12-31 | PT | Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti
2018-01-05 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-01-05 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc prosinec
2018-01-12 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-01-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2018-01-15 | CSS | Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
2018-01-15 | CSS | Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
2018-01-19 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-01-26 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-01-31 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2018-01-31 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2018-02-02 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-02-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc leden
2018-02-09 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-02-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2018-02-16 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-02-23 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-02-28 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2018-02-28 | CSS | Nahrát Informační zpravodaj do systému
2018-02-28 | CSS | Odevzdat 2. analýzu přínosů CSS
2018-02-28 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2018-03-02 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-03-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc únor
2018-03-09 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-03-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2018-03-16 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-03-23 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-03-29 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-03-31 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2018-03-31 | PT | Připomínky Svazu k Informačnímu zpravodaji
2018-03-31 | PT | Stanovisko Svazu k Analýze přínosů
2018-03-31 | CSS | Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
2018-03-31 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2018-03-31 | PT | Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti
2018-04-06 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-04-06 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc březen
2018-04-13 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-04-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2018-04-15 | CSS | Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
2018-04-15 | CSS | Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
2018-04-20 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-04-27 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-04-30 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2018-04-30 | CSS | Publikování informačního zpravodaje
2018-04-30 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2018-05-01 | CSS | Začátek období pro 5. povinné setkání starostů v termínu 1.5.2018-30.6.2018
2018-05-04 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-05-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc duben
2018-05-11 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-05-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2018-05-18 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-05-25 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-05-31 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2018-05-31 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2018-06-01 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-06-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc květen
2018-06-08 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-06-15 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-06-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2018-06-22 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-06-29 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-06-30 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2018-06-30 | CSS | Konec období pro 5. povinné setkání starostů v termínu 1.5.2018-30.6.2018
2018-06-30 | CSS | Termín kontroly nového projektu v realizační fázi
2018-06-30 | CSS | Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
2018-06-30 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2018-06-30 | PT | Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti
2018-07-04 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-07-06 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc červen
2018-07-13 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-07-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2018-07-15 | CSS | Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
2018-07-15 | CSS | Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
2018-07-20 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-07-27 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-07-31 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2018-07-31 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2018-08-03 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-08-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc červenec
2018-08-10 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-08-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2018-08-17 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-08-24 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-08-31 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2018-08-31 | CSS | Nahrát Informační zpravodaj do systému
2018-08-31 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-08-31 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2018-09-07 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-09-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc srpen
2018-09-14 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-09-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2018-09-16 | PT | Začátek vyhodnocení provozu 2. roku
2018-09-21 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-09-27 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-09-30 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2018-09-30 | PT | Konec vyhodnocení provozu 2. roku
2018-09-30 | PT | Možnost změny počtu aktivit +/- 20%
2018-09-30 | PT | Připomínky Svazu k Informačnímu zpravodaji
2018-09-30 | CSS | Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
2018-09-30 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2018-09-30 | PT | Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti
2018-10-05 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-10-05 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc září
2018-10-12 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-10-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2018-10-15 | CSS | Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
2018-10-15 | CSS | Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
2018-10-19 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-10-26 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-10-31 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2018-10-31 | CSS | Publikování informačního zpravodaje
2018-10-31 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2018-11-01 | CSS | Začátek období pro 6. povinné setkání starostů v termínu 1.11.2018-31.12.2018
2018-11-02 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-11-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc říjen
2018-11-09 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-11-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2018-11-16 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-11-23 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-11-30 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2018-11-30 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-11-30 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2018-12-07 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-12-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc listopad
2018-12-14 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-12-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2018-12-21 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-12-28 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2018-12-31 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2018-12-31 | CSS | Konec období pro 6. povinné setkání starostů v termínu 1.11.2018-31.12.2018
2018-12-31 | CSS | Termín kontroly nového projektu v realizační fázi
2018-12-31 | CSS | Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
2018-12-31 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2018-12-31 | PT | Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti
2019-01-04 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-01-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc prosinec
2019-01-11 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-01-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2019-01-15 | CSS | Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
2019-01-15 | CSS | Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
2019-01-18 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-01-25 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-01-31 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2019-01-31 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2019-02-01 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-02-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc leden
2019-02-08 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-02-15 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-02-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2019-02-22 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-02-28 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2019-02-28 | CSS | Nahrát Informační zpravodaj do systému
2019-02-28 | CSS | Odevzdat 3. souhrnnou analýzu přínosů CSS
2019-02-28 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2019-03-01 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-03-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc únor
2019-03-08 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-03-15 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-03-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2019-03-22 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-03-29 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-03-31 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2019-03-31 | PT | Připomínky Svazu k Informačnímu zpravodaji
2019-03-31 | PT | Stanovisko Svazu k Analýze přínosů
2019-03-31 | CSS | Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
2019-03-31 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2019-03-31 | PT | Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti
2019-04-05 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-04-05 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc březen
2019-04-12 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-04-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2019-04-15 | CSS | Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
2019-04-15 | CSS | Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
2019-04-18 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-04-26 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-04-30 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2019-04-30 | CSS | Publikování informačního zpravodaje
2019-04-30 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2019-05-01 | CSS | Začátek období pro 7. povinné setkání starostů v termínu 1.5.2019-30.6.2019
2019-05-03 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-05-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc duben
2019-05-10 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-05-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2019-05-17 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-05-24 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-05-31 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2019-05-31 | CSS | Doložit v systému požadovaný počet ukončených/realizovaných projektů
2019-05-31 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-05-31 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2019-06-07 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-06-07 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc květen
2019-06-14 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-06-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2019-06-21 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-06-28 | CSS | Průběžná týdenní evidence aktivit
2019-06-30 | CSS | Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
2019-06-30 | CSS | Konec období pro 7. povinné setkání starostů v termínu 1.5.2019-30.6.2019
2019-06-30 | CSS | Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
2019-06-30 | CSS | Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2019-06-30 | CSS | Předat kontakt Svazu na pracovníka, který ma na starosti archivaci
2019-06-30 | PT | Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti
2019-07-05 | CSS | Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc červen
2019-07-15 | CSS | Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
2019-07-15 | CSS | Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
2019-09-30 | CSS | Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
2020-07-31 | CSS | Konec udržitelnosti projektu CSS