Příloha č. 2  Formulář pro tvorbu příspěvků

OSNOVA

1.	Zařazení

Děti a mládež

2.	Titulek

Dobrovolní hasiči – historie a budoucnost

3.	Úvodní odstavec (tučným písmem).

Projekt reflektuje potřebu podpory činnosti mladých hasičů. Mladí hasiči navazují na činnost SDH, která má mnohdy více než stoletou tradici. Aby tato tradice pokračovala, je třeba více propagovat práci s mladými hasiči a v mnohých sborech aktivizovat činnosti s mladými hasiči.

Výstupy projektu:

1. Dobudování zázemí pro hasičský sport a pořízení vybavení pro potřeby zlepšení a rozšíření činnosti

2. Vzdělávací cyklus s workshopy na téma dobrovolní hasiči a práce s dětmi a mládeží

3. Metodická publikace pro práci s dětmi a mládeží

4. Série akcí "Hasičská liga dovedností"

5) Dětský hasičský tábor

6) Hasičská tematická exkurze

7) Prezentační dny dobrovolných hasičů a jejich nadnárodní spolupráce

4.	Podrobnosti zprávy

a)	Popis projektu kdo, co, pro koho a jak dělá - a jak je v projektu zakomponována

meziobecní spolupráce.

Základem celého projektu byl průzkum mezi sbory dobrovolných hasičů. Příprava projektu je tedy procesem začínajícím od samotných subjektů (zezdola), řeší jejich společný zájem o hasičský sport, o práci s dětmi a mládež i o vzájemnou spolupráci. Na základě zapojení několika SDH dojde ke komplexnímu efektivnímu řešení spolupráce. Mezinárodní spolupráce dobrovolných hasičských sborů dětí a mládeže přispívá k poznání a výměně zkušeností na základě lokální identity partnerů.

Ve všech třech partnerských regionech existují SDH, které mají i své oddíly dětí a mládeže a jsou na dobré úrovni. V této oblasti však často chybí dostatek financí ke zkvalitnění jejich činnosti, zejména na investice do zázemí spolků, vzdělávání. Na základě této podpory by hasičský sport mohl nadchnout další zájemce a tím pokračovat i v budoucnosti.

Tento projekt by měl napomoci k propagaci a pokračování hasičského sportu, k jeho podpoře zajištěním investic do dobudování zázemí. Dojde také ke zlepšení možností pořádání akcí a aktivit díky nově pořízenému vybavení.

Projekt řeší několik problémů:

- činnost SDH v oblasti požárního sportu a hasičských dovedností

- činnost jednotek SDH v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase

- sbory SDH jako "hybatelé" kulturně-společenských aktivit v našich venkovských obcích

- zapojení SDH do činností nad rámec jedné obce - i nad rámec regionu a republiky

- prezentace dobrovolné činnosti hasičů široké veřejnosti

- vytvoření dokumentu "metodika" jako podkladu pro práci s dětmi a mládeží ve sborech ČR i v zahraničí

b)	Kdo projekt realizuje (které obce, v rámci jakého svazku)

Na projektu mezinárodní spolupráce se podílejí celkově tři  partneři: MAS Region HANÁ, o. s.(ČR) jako KMAS (koordinační MAS), MAS Bystřička, o. p. s. (ČR) a Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" (SR) jako PMAS (partnerské MAS).

MAS Region Haná (48 obcí – celé území ORP Konice, část území ORP Litovel, ORP Prostějov a ORP Olomouc) a MAS Bystřička (část území ORP Olomouc a ORP Šternberk)

c)	Fáze projektu (kde se projekt nachází)

Projekt je realizován v roce 2014 a bude pokračovat ještě celý rok 2015.

d)	Přínosy (dle autorů projektu) a ohlasy (odezva těch, kdož z projektu mají benefit)-

vhodné doplnit faktografii i doprovodnými fotografiemi či jiným grafickým prvkem

Hlavním přínosem tohoto projektu je posílení práce dobrovolných hasičů prostřednictvím investic do vybavení mladých hasičů a zabezpečení zázemí pro jejich činnost. Dalším velkým přínosem je navázání spolupráce mezi SDH v regionu nejen na místní, ale i nadregionální a mezinárodní úrovni. Projekt je realizován se slovenskými partnery. Vzájemné návštěvy, pořádání soutěží či workshopů, to vše představuje reálné předávání zkušeností a dobrých příkladů praxe mezi SDH. V rámci organizace projektu se rozvíjí také spolupráce mezi SDH a obcemi, popřípadě jinými spolky, které jsou do projektu zapojeny.

Z předchozích projektů víme, že spolupráce příjemců probíhá i po skončení projektu. Podobné ohlasy zaznívají i nyní. Zaznívají i další pozitivní ohlasy, zejména na dětské hasičské soutěže, jako dobrý nástroj pro využití volného času pro děti a mládež.

e)	Překážky (které bylo nutné překonat)

Velmi náročná organizace akcí, kterých se mnohdy účastní velký počet osob, překážky v administraci projektu a tím pomalejší a ne tolik operativní realizace projektu.

f)	Doporučení pro ostatní (zkušenosti, čeho se vyvarovat, co se osvědčilo)

Velice se osvědčila pozice koordinátorů činnosti projektu (pracovní skupina hasičů), kteří budou dohlížet na realizaci aktivit, plánovat, připravovat a organizovat dílčí aktivity projektu.

Důležité je vymezení úkolů. Dobře rozdělená, v rámci projektu, byla organizace akcí, která byla delegována na jednotlivé SDH a ty, pod svojí režií, sestavily odborné aktivity v rámci projektu.

g)	Další plány s tímto projektem

Základem pro udržení aktivit projektu včetně zapojení veřejnosti je metodika práce s dětmi a mládeží v SDH, která vznikne při realizaci tohoto projektu. V metodice budou detailně popsány postupy práce s mládeží a dětmi. Podle ní pak mohou sbory nadále pokračovat ve stejných nebo podobných aktivitách jako v projektu.

Minimálně v rámci udržitelnosti projektu budou probíhat dětské hasičské soutěže. V průběhu realizace projektu vznikla iniciativa přímo ze zdola od samotných SDH, které budou pořádat obdobné akce pro děti a mládež.

5.	Závěr a kontakty

Očekávané přínosy projektu pro členské obce v budoucnu, odpovědné osoby a kontakty na ně.

V členských obcích v území dobře funguje spolupráce mezi spolky, konkrétně SDH, které mnohdy představují hlavní aktivní složku v obci. Díky projektu se spolupráce posílila a vzbudila pocit zájmu o stálou podporu SDH.

MAS Region HANÁ  Region HANÁ, o.s.:

projektová manažerka
Bc. Nela Kalábová
tel. kancelář MAS: +420 585 754 622 
mobil: +420 776 02 79 50 
nelakalabova@seznam.cz
region.hana@seznam.cz

MAS Bystřička, o.p.s.:

manažer společnosti 
Petra Janišová
mobil: +420 724 588 832
janisova@masbystricka.cz

6.	Autor článku (mailový kontakt)

Ing. Ludmila Solovská, solovskaludmila@centrum.cz